Introducción al Curso

Según el Project Management Institute, más del 70 por ciento de las organizaciones han
incorporado algunos enfoques ágiles y el 77% de las empresas adopta el scrum.
Además, más del 25 por ciento de las empresas de fabricación utilizan Agile exclusivamente.
Y según un estudio de Price Waterhouse Coopers, los proyectos ágiles tienen un 28% más de éxito
que los proyectos tradicionales.

Lamentablemente, según Forbes, el 47% de todas las transformaciones ágiles fallan, la razón principal es la falta de experiencia en la implementación e integración de la metodología ágil.
La metodología ágil no es solo un proceso que se sigue, es una forma de pensar, una filosofía que requiere pensar de forma diferente como gestionar los equipos y proyectos. Los
líderes ejecutivos tienen que cambiar el enfoque tradicional a largo plazo y pasar a centrarse en ofrecer valor de forma rápida e iterativa para satisfacer a los clientes.

Para lograr la agilidad, es necesario cambiar la cultura de la empresa.

Otra razón por la que los proyectos ágiles fracasan es que la metodología ágil no es algo que se pueda aprender simplemente
de un libro sino que se necesita la experiencia y acompañamiento de un instructor, similar a cuando alguien aprender a conducir.

Principios Ágiles

La metodología ágil es un enfoque iterativo de la gestión de proyectos que permite a los equipos
responder y ofrecer valor a sus clientes con rapidez. A diferencia de otros enfoques de planificación en los que planificamos el trabajo de todo un año, con Agile planificamos pequeños incrementos y, a continuación, recibimos comentarios del cliente para ver si le gusta lo que estamos haciendo y luego nos ajustamos a medida que avanzamos.

¿Cuáles son algunas de las características definitorias?

- Agile hace hincapié en esta planificación adaptativa: No planificamos todo un año, solo planificamos una pequeña iteración para ver si podemos ofrecer algo de valor al cliente, recibir comentarios y ver qué es lo que le gusta. Eso nos permite hacer un desarrollo evolutivo.
- El desarrollo evoluciona con el tiempo: En lugar de construirlo todo de una vez, lo estamos construyendo en pequeños incrementos. Y luego evolucionamos a medida que avanzamos y respondemos a medida que avanzamos.
- Entrega temprana: La entrega temprana es un componente clave de la agilidad. Poner algo en manos de los clientes, recibir comentarios de ellos para que lo entiendan, ¿les gusta? ¿Debemos dar un giro, debemos perseverar? Esta es realmente una característica fundamental que define la agilidad.
- Mejora continua: Mejorar continuamente como equipo y Mejorar continuamente el producto que entregamos porque tenemos la oportunidad de recibir comentarios de nuestros clientes, porque lo entregamos. Y eso nos permite responder a los cambios. Por lo tanto, a medida que se producen cambios podemos responder a esos cambios.

Manifiesto Ágil.

- Valorar a las personas y las interacciones por encima de los procesos y las herramientas.
- Valorar al software funcional por encima de la documentación exhaustiva.
- Valorar la colaboración con los clientes por encima de la negociación de contratos.
- Valorar la respuesta a los cambios por sobre el hecho de seguir un plan predefinido.

Si bien los artículos de la derecha tienen valor, nosotros valoramos más los de la izquierda. No significa que no tengamos herramientas de procesamiento, solo significa que valoramos la interacción entre nosotros y con nuestros clientes más que el
proceso y las herramientas. No significa que no documentemos. La documentación es importante para que las personas entiendan cómo usar tu producto. No significa que no negociemos contratos,
todavía tenemos contratos, pero queremos colaborar con el cliente. A medida que las cosas
cambian, queremos ser receptivos, lo que no significa que no tengamos planes, sino que valoramos responder al cambio en lugar de simplemente seguir el plan. Por lo tanto, el desarrollo ágil de software es un enfoque iterativo del desarrollo de software que se ajusta al Manifiesto Ágil.

También queremos asegurarnos de hacer hincapié en la flexibilidad, la interacción con nuestros colegas, la interacción con nuestros clientes y en tener un alto nivel de transparencia, para que todos sepan en qué están trabajando los demás.

Todos se sienten responsables de ofrecer valor a los clientes. Esto es de vital importancia.

Y, por último, utilizamos equipos pequeños, ubicados en el mismo lugar, interfuncionales, autoorganizados y autogestionados.

La conclusión clave aquí es construir lo que se necesita, no lo que se planeó, a medida que las necesidades cambien, siempre podemos replanificar y responder a los cambios.